## Sheet 1
Tellin-Programming Chart
작성자 : 정윤재
작성일 : 2017년 6월 13일 (화)
| 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 선행 작업 | 자원 이름 | 완료율 | 2017년 5월 30일 |  |  |  |  | 2017년 6월 4일 | [6 empty] | 2017년 6월 11일 | [6 empty] | 2017년 6월 18일 | [6 empty] | 2017년 6월 25일 | [6 empty] | 2017년 7월 2일 | [6 empty] | 2017년 7월 9일 | [6 empty] | 2017년 7월 16일 | [6 empty] | 2017년 7월 23일 | [6 empty] | 2017년 7월 30일 | [6 empty] | 2017년 8월 6일 | [6 empty] | 2017년 8월 13일 | [6 empty] | 2017년 8월 20일 | [6 empty] | 2017년 8월 27일 | [6 empty] | 2017년 9월 3일 | [6 empty] | 2017년 9월 10일 | [6 empty] | 2017년 9월 17일 | [6 empty] | 2017년 9월 24일 | [6 empty] | 2017년 10월 1일 | [6 empty] | 2017년 10월 8일
[8 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 디자인 시안 랜딩 | 11 일? | 2017-06-12 (월) | 2017-06-26 (월) |  |  | 0% | bar: 2017년 5월 30일 30 to 2017년 5월 30일 2; 2017년 6월 4일 5; 2017년 6월 4일 7 to 2017년 6월 4일 9; 2017년 6월 11일 12 to 2017년 6월 11일 16; 2017년 6월 18일 19 to 2017년 6월 18일 23; 2017년 6월 25일 26 to 2017년 6월 25일 30; 2017년 7월 2일 3 to 2017년 7월 2일 7; 2017년 7월 9일 10 to 2017년 7월 9일 14; 2017년 7월 16일 17 to 2017년 7월 16일 21; 2017년 7월 23일 24 to 2017년 7월 23일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13
2 | 디자인 시안 메인 | 16 일? | 2017-06-02 (금) | 2017-06-26 (월) |  |  | 0%
3 | 디자인 리소스 작업 | 15 일? | 2017-06-27 (화) | 2017-07-17 (월) | 2 |  | 0% | bar: 2017년 5월 30일 30 to 2017년 5월 30일 2; 2017년 6월 4일 5; 2017년 6월 4일 7 to 2017년 6월 4일 9; 2017년 6월 11일 12 to 2017년 6월 11일 16; 2017년 6월 18일 19 to 2017년 6월 18일 23; 2017년 6월 25일 26 to 2017년 6월 25일 30; 2017년 7월 2일 3 to 2017년 7월 2일 7; 2017년 7월 9일 10 to 2017년 7월 9일 14; 2017년 7월 16일 17 to 2017년 7월 16일 21; 2017년 7월 23일 24 to 2017년 7월 23일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13
4 | Front-End 랜딩 작업 | 9 일? | 2017-06-27 (화) | 2017-07-07 (금) | 1 |  | 0%
5 | Front-End 메인 작업 | 25 일? | 2017-07-11 (화) | 2017-08-14 (월) | 2,4 |  | 0% | bar: 2017년 5월 30일 30 to 2017년 5월 30일 2; 2017년 6월 4일 5; 2017년 6월 4일 7 to 2017년 6월 4일 9; 2017년 6월 11일 12 to 2017년 6월 11일 16; 2017년 6월 18일 19 to 2017년 6월 18일 23; 2017년 6월 25일 26 to 2017년 6월 25일 30; 2017년 7월 2일 3 to 2017년 7월 2일 7; 2017년 7월 9일 10 to 2017년 7월 9일 14; 2017년 7월 16일 17 to 2017년 7월 16일 21; 2017년 7월 23일 24 to 2017년 7월 23일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13
6 | Front-End JS 작업 | 16 일? | 2017-08-16 (수) | 2017-09-06 (수) | 5 |  | 0%
7 | Back-End 랜딩 DB 설계 | 9 일? | 2017-06-27 (화) | 2017-07-07 (금) | 1 |  | 0% | bar: 2017년 5월 30일 30 to 2017년 5월 30일 2; 2017년 6월 4일 5; 2017년 6월 4일 7 to 2017년 6월 4일 9; 2017년 6월 11일 12 to 2017년 6월 11일 16; 2017년 6월 18일 19 to 2017년 6월 18일 23; 2017년 6월 25일 26 to 2017년 6월 25일 30; 2017년 7월 2일 3 to 2017년 7월 2일 7; 2017년 7월 9일 10 to 2017년 7월 9일 14; 2017년 7월 16일 17 to 2017년 7월 16일 21; 2017년 7월 23일 24 to 2017년 7월 23일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13
8 | Back-End 메인 DB 설계 | 11 일? | 2017-06-27 (화) | 2017-07-11 (화) | 2 |  | 0%
9 | Back-End 서버 1차 구현 및 테스트 | 17 일? | 2017-07-13 (목) | 2017-08-04 (금) | 8 |  | 0% | bar: 2017년 5월 30일 30 to 2017년 5월 30일 2; 2017년 6월 4일 5; 2017년 6월 4일 7 to 2017년 6월 4일 9; 2017년 6월 11일 12 to 2017년 6월 11일 16; 2017년 6월 18일 19 to 2017년 6월 18일 23; 2017년 6월 25일 26 to 2017년 6월 25일 30; 2017년 7월 2일 3 to 2017년 7월 2일 7; 2017년 7월 9일 10 to 2017년 7월 9일 14; 2017년 7월 16일 17 to 2017년 7월 16일 21; 2017년 7월 23일 24 to 2017년 7월 23일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13
10 | Back API 문서화 작업 | 4 일? | 2017-08-07 (월) | 2017-08-10 (목) | 9 |  | 0%
11 | Back-End 서버 추가 구현 | 15 일? | 2017-08-11 (금) | 2017-09-01 (금) | 10 |  | 0% | bar: 2017년 5월 30일 30 to 2017년 5월 30일 2; 2017년 6월 4일 5; 2017년 6월 4일 7 to 2017년 6월 4일 9; 2017년 6월 11일 12 to 2017년 6월 11일 16; 2017년 6월 18일 19 to 2017년 6월 18일 23; 2017년 6월 25일 26 to 2017년 6월 25일 30; 2017년 7월 2일 3 to 2017년 7월 2일 7; 2017년 7월 9일 10 to 2017년 7월 9일 14; 2017년 7월 16일 17 to 2017년 7월 16일 21; 2017년 7월 23일 24 to 2017년 7월 23일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13
12 | 2차 전체 회의 및 1차 품질 관리 | 2 일? | 2017-09-07 (목) | 2017-09-08 (금) | 6,11 |  | 0%
13 | 품질 관리 피드백 반영 | 11 일? | 2017-09-11 (월) | 2017-09-25 (월) | 12 |  | 0% | bar: 2017년 5월 30일 30 to 2017년 5월 30일 2; 2017년 6월 4일 5; 2017년 6월 4일 7 to 2017년 6월 4일 9; 2017년 6월 11일 12 to 2017년 6월 11일 16; 2017년 6월 18일 19 to 2017년 6월 18일 23; 2017년 6월 25일 26 to 2017년 6월 25일 30; 2017년 7월 2일 3 to 2017년 7월 2일 7; 2017년 7월 9일 10 to 2017년 7월 9일 14; 2017년 7월 16일 17 to 2017년 7월 16일 21; 2017년 7월 23일 24 to 2017년 7월 23일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13
14 | 3차 전체 회의 및 2차 품질 관리 | 4 일? | 2017-09-26 (화) | 2017-09-29 (금) | 13 |  | 0%
15 | 상용화!!!!!!!! | 2 일? | 2017-10-02 (월) | 2017-10-10 (화) | 14 |  | 0% | bar: 2017년 5월 30일 30 to 2017년 5월 30일 2; 2017년 6월 4일 5; 2017년 6월 4일 7 to 2017년 6월 4일 9; 2017년 6월 11일 12 to 2017년 6월 11일 16; 2017년 6월 18일 19 to 2017년 6월 18일 23; 2017년 6월 25일 26 to 2017년 6월 25일 30; 2017년 7월 2일 3 to 2017년 7월 2일 7; 2017년 7월 9일 10 to 2017년 7월 9일 14; 2017년 7월 16일 17 to 2017년 7월 16일 21; 2017년 7월 23일 24 to 2017년 7월 23일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%