## Sheet 1
Tellin-Document
작성자 : 정윤재
작성일 : 2017년 7월 28일 (금)
| 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 선행 작업 | 자원 이름 | 완료율 | 2017년 7월 25일 |  |  |  |  | 2017년 7월 30일 | [6 empty] | 2017년 8월 6일 | [6 empty] | 2017년 8월 13일 | [6 empty] | 2017년 8월 20일 | [6 empty] | 2017년 8월 27일 | [6 empty] | 2017년 9월 3일 | [6 empty] | 2017년 9월 10일 | [6 empty] | 2017년 9월 17일 | [6 empty] | 2017년 9월 24일 | [6 empty] | 2017년 10월 1일 | [6 empty] | 2017년 10월 8일 | [6 empty] | 2017년 10월 15일 | [6 empty] | 2017년 10월 22일 | [6 empty] | 2017년 10월 29일 | [6 empty] | 2017년 11월 5일 | [6 empty] | 2017년 11월 12일 | [6 empty] | 2017년 11월 19일 | [6 empty] | 2017년 11월 26일 | [6 empty] | 2017년 12월 3일 | [6 empty] | 2017년 12월 10일 | [6 empty] | 2017년 12월 17일 | [6 empty] | 2017년 12월 24일 | [6 empty] | 2017년 12월 31일 | [6 empty] | 2018년 1월 7일 | [6 empty] | 2018년 1월 14일 | [6 empty] | 2018년 1월 21일 | [6 empty] | 2018년 1월 28일 | [6 empty] | 2018년 2월 4일 | [6 empty] | 2018년 2월 11일 | [6 empty] | 2018년 2월 18일 | [6 empty] | 2018년 2월 25일 | [6 empty] | 2018년 3월 4일
[8 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 디자인 랜딩 및 메인 시안 작업 | 12 일? | 2017-07-28 (금) | 2017-08-14 (월) |  |  | 0% | bar: 2017년 7월 25일 25 to 2017년 7월 25일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13; 2017년 10월 15일 16 to 2017년 10월 15일 20; 2017년 10월 22일 23 to 2017년 10월 22일 27; 2017년 10월 29일 30 to 2017년 10월 29일 3; 2017년 11월 5일 6 to 2017년 11월 5일 10; 2017년 11월 12일 13 to 2017년 11월 12일 17; 2017년 11월 19일 20 to 2017년 11월 19일 24; 2017년 11월 26일 27 to 2017년 11월 26일 1; 2017년 12월 3일 4 to 2017년 12월 3일 8; 2017년 12월 10일 11 to 2017년 12월 10일 15; 2017년 12월 17일 18 to 2017년 12월 17일 22; 2017년 12월 24일 26 to 2017년 12월 24일 29; 2017년 12월 31일 2 to 2017년 12월 31일 5; 2018년 1월 7일 8 to 2018년 1월 7일 12; 2018년 1월 14일 15 to 2018년 1월 14일 19; 2018년 1월 21일 22 to 2018년 1월 21일 26; 2018년 1월 28일 29 to 2018년 1월 28일 2; 2018년 2월 4일 5 to 2018년 2월 4일 9; 2018년 2월 11일 12 to 2018년 2월 11일 14; 2018년 2월 18일 19 to 2018년 2월 18일 23; 2018년 2월 25일 26 to 2018년 2월 25일 2; 2018년 3월 4일 5
2 | 추가 디자인 리소스 작업 | 15 일? | 2017-07-28 (금) | 2017-08-18 (금) |  |  | 0%
3 | Front-End 랜딩 작업 - Js 포함 | 10 일? | 2017-08-18 (금) | 2017-08-31 (목) |  |  | 0% | bar: 2017년 7월 25일 25 to 2017년 7월 25일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13; 2017년 10월 15일 16 to 2017년 10월 15일 20; 2017년 10월 22일 23 to 2017년 10월 22일 27; 2017년 10월 29일 30 to 2017년 10월 29일 3; 2017년 11월 5일 6 to 2017년 11월 5일 10; 2017년 11월 12일 13 to 2017년 11월 12일 17; 2017년 11월 19일 20 to 2017년 11월 19일 24; 2017년 11월 26일 27 to 2017년 11월 26일 1; 2017년 12월 3일 4 to 2017년 12월 3일 8; 2017년 12월 10일 11 to 2017년 12월 10일 15; 2017년 12월 17일 18 to 2017년 12월 17일 22; 2017년 12월 24일 26 to 2017년 12월 24일 29; 2017년 12월 31일 2 to 2017년 12월 31일 5; 2018년 1월 7일 8 to 2018년 1월 7일 12; 2018년 1월 14일 15 to 2018년 1월 14일 19; 2018년 1월 21일 22 to 2018년 1월 21일 26; 2018년 1월 28일 29 to 2018년 1월 28일 2; 2018년 2월 4일 5 to 2018년 2월 4일 9; 2018년 2월 11일 12 to 2018년 2월 11일 14; 2018년 2월 18일 19 to 2018년 2월 18일 23; 2018년 2월 25일 26 to 2018년 2월 25일 2; 2018년 3월 4일 5
4 | Front-End 메인 작업 - Js 포함 | 33 일? | 2017-09-01 (금) | 2017-10-24 (화) |  |  | 0%
5 | Back-End 랜딩 DB 설계 | 9 일? | 2017-08-14 (월) | 2017-08-25 (금) |  |  | 0% | bar: 2017년 7월 25일 25 to 2017년 7월 25일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13; 2017년 10월 15일 16 to 2017년 10월 15일 20; 2017년 10월 22일 23 to 2017년 10월 22일 27; 2017년 10월 29일 30 to 2017년 10월 29일 3; 2017년 11월 5일 6 to 2017년 11월 5일 10; 2017년 11월 12일 13 to 2017년 11월 12일 17; 2017년 11월 19일 20 to 2017년 11월 19일 24; 2017년 11월 26일 27 to 2017년 11월 26일 1; 2017년 12월 3일 4 to 2017년 12월 3일 8; 2017년 12월 10일 11 to 2017년 12월 10일 15; 2017년 12월 17일 18 to 2017년 12월 17일 22; 2017년 12월 24일 26 to 2017년 12월 24일 29; 2017년 12월 31일 2 to 2017년 12월 31일 5; 2018년 1월 7일 8 to 2018년 1월 7일 12; 2018년 1월 14일 15 to 2018년 1월 14일 19; 2018년 1월 21일 22 to 2018년 1월 21일 26; 2018년 1월 28일 29 to 2018년 1월 28일 2; 2018년 2월 4일 5 to 2018년 2월 4일 9; 2018년 2월 11일 12 to 2018년 2월 11일 14; 2018년 2월 18일 19 to 2018년 2월 18일 23; 2018년 2월 25일 26 to 2018년 2월 25일 2; 2018년 3월 4일 5
6 | Back-End 메인 DB 설계 | 12 일? | 2017-08-25 (금) | 2017-09-11 (월) |  |  | 0%
7 | Back-End 서버 1차 구현 및 테스트 | 17 일? | 2017-09-01 (금) | 2017-09-25 (월) |  |  | 0% | bar: 2017년 7월 25일 25 to 2017년 7월 25일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13; 2017년 10월 15일 16 to 2017년 10월 15일 20; 2017년 10월 22일 23 to 2017년 10월 22일 27; 2017년 10월 29일 30 to 2017년 10월 29일 3; 2017년 11월 5일 6 to 2017년 11월 5일 10; 2017년 11월 12일 13 to 2017년 11월 12일 17; 2017년 11월 19일 20 to 2017년 11월 19일 24; 2017년 11월 26일 27 to 2017년 11월 26일 1; 2017년 12월 3일 4 to 2017년 12월 3일 8; 2017년 12월 10일 11 to 2017년 12월 10일 15; 2017년 12월 17일 18 to 2017년 12월 17일 22; 2017년 12월 24일 26 to 2017년 12월 24일 29; 2017년 12월 31일 2 to 2017년 12월 31일 5; 2018년 1월 7일 8 to 2018년 1월 7일 12; 2018년 1월 14일 15 to 2018년 1월 14일 19; 2018년 1월 21일 22 to 2018년 1월 21일 26; 2018년 1월 28일 29 to 2018년 1월 28일 2; 2018년 2월 4일 5 to 2018년 2월 4일 9; 2018년 2월 11일 12 to 2018년 2월 11일 14; 2018년 2월 18일 19 to 2018년 2월 18일 23; 2018년 2월 25일 26 to 2018년 2월 25일 2; 2018년 3월 4일 5
8 | Back API 문서화 작업 | 4 일? | 2017-09-26 (화) | 2017-09-29 (금) |  |  | 0%
9 | Back-End 서버 추가 구현 | 7 일? | 2017-10-02 (월) | 2017-10-17 (화) |  |  | 0% | bar: 2017년 7월 25일 25 to 2017년 7월 25일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13; 2017년 10월 15일 16 to 2017년 10월 15일 20; 2017년 10월 22일 23 to 2017년 10월 22일 27; 2017년 10월 29일 30 to 2017년 10월 29일 3; 2017년 11월 5일 6 to 2017년 11월 5일 10; 2017년 11월 12일 13 to 2017년 11월 12일 17; 2017년 11월 19일 20 to 2017년 11월 19일 24; 2017년 11월 26일 27 to 2017년 11월 26일 1; 2017년 12월 3일 4 to 2017년 12월 3일 8; 2017년 12월 10일 11 to 2017년 12월 10일 15; 2017년 12월 17일 18 to 2017년 12월 17일 22; 2017년 12월 24일 26 to 2017년 12월 24일 29; 2017년 12월 31일 2 to 2017년 12월 31일 5; 2018년 1월 7일 8 to 2018년 1월 7일 12; 2018년 1월 14일 15 to 2018년 1월 14일 19; 2018년 1월 21일 22 to 2018년 1월 21일 26; 2018년 1월 28일 29 to 2018년 1월 28일 2; 2018년 2월 4일 5 to 2018년 2월 4일 9; 2018년 2월 11일 12 to 2018년 2월 11일 14; 2018년 2월 18일 19 to 2018년 2월 18일 23; 2018년 2월 25일 26 to 2018년 2월 25일 2; 2018년 3월 4일 5
10 | 1차 전체 회의 및 1차 품질 관리 | 4 일? | 2017-10-24 (화) | 2017-10-27 (금) |  |  | 0%
11 | 품질 관리 피드백 반영 | 7 일? | 2017-10-30 (월) | 2017-11-07 (화) |  |  | 0% | bar: 2017년 7월 25일 25 to 2017년 7월 25일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13; 2017년 10월 15일 16 to 2017년 10월 15일 20; 2017년 10월 22일 23 to 2017년 10월 22일 27; 2017년 10월 29일 30 to 2017년 10월 29일 3; 2017년 11월 5일 6 to 2017년 11월 5일 10; 2017년 11월 12일 13 to 2017년 11월 12일 17; 2017년 11월 19일 20 to 2017년 11월 19일 24; 2017년 11월 26일 27 to 2017년 11월 26일 1; 2017년 12월 3일 4 to 2017년 12월 3일 8; 2017년 12월 10일 11 to 2017년 12월 10일 15; 2017년 12월 17일 18 to 2017년 12월 17일 22; 2017년 12월 24일 26 to 2017년 12월 24일 29; 2017년 12월 31일 2 to 2017년 12월 31일 5; 2018년 1월 7일 8 to 2018년 1월 7일 12; 2018년 1월 14일 15 to 2018년 1월 14일 19; 2018년 1월 21일 22 to 2018년 1월 21일 26; 2018년 1월 28일 29 to 2018년 1월 28일 2; 2018년 2월 4일 5 to 2018년 2월 4일 9; 2018년 2월 11일 12 to 2018년 2월 11일 14; 2018년 2월 18일 19 to 2018년 2월 18일 23; 2018년 2월 25일 26 to 2018년 2월 25일 2; 2018년 3월 4일 5
12 | 2차 전체 회의 및 2차 품질 관리 | 4 일? | 2017-11-07 (화) | 2017-11-10 (금) |  |  | 0%
13 | 전체 점검 / 테스트 | 2 일? | 2017-11-10 (금) | 2017-11-13 (월) |  |  | 0% | bar: 2017년 7월 25일 25 to 2017년 7월 25일 28; 2017년 7월 30일 31 to 2017년 7월 30일 4; 2017년 8월 6일 7 to 2017년 8월 6일 11; 2017년 8월 13일 14; 2017년 8월 13일 16 to 2017년 8월 13일 18; 2017년 8월 20일 21 to 2017년 8월 20일 25; 2017년 8월 27일 28 to 2017년 8월 27일 1; 2017년 9월 3일 4 to 2017년 9월 3일 8; 2017년 9월 10일 11 to 2017년 9월 10일 15; 2017년 9월 17일 18 to 2017년 9월 17일 22; 2017년 9월 24일 25 to 2017년 9월 24일 29; 2017년 10월 1일 2; 2017년 10월 8일 10 to 2017년 10월 8일 13; 2017년 10월 15일 16 to 2017년 10월 15일 20; 2017년 10월 22일 23 to 2017년 10월 22일 27; 2017년 10월 29일 30 to 2017년 10월 29일 3; 2017년 11월 5일 6 to 2017년 11월 5일 10; 2017년 11월 12일 13 to 2017년 11월 12일 17; 2017년 11월 19일 20 to 2017년 11월 19일 24; 2017년 11월 26일 27 to 2017년 11월 26일 1; 2017년 12월 3일 4 to 2017년 12월 3일 8; 2017년 12월 10일 11 to 2017년 12월 10일 15; 2017년 12월 17일 18 to 2017년 12월 17일 22; 2017년 12월 24일 26 to 2017년 12월 24일 29; 2017년 12월 31일 2 to 2017년 12월 31일 5; 2018년 1월 7일 8 to 2018년 1월 7일 12; 2018년 1월 14일 15 to 2018년 1월 14일 19; 2018년 1월 21일 22 to 2018년 1월 21일 26; 2018년 1월 28일 29 to 2018년 1월 28일 2; 2018년 2월 4일 5 to 2018년 2월 4일 9; 2018년 2월 11일 12 to 2018년 2월 11일 14; 2018년 2월 18일 19 to 2018년 2월 18일 23; 2018년 2월 25일 26 to 2018년 2월 25일 2; 2018년 3월 4일 5
14 | 상용화 시작 | 75 일? | 2017-11-14 (화) | 2018-03-02 (금) |  |  | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%